## 計画表
秋川流域花火大会 公式サイト 改善計画表（2026年9月15日 更新）
来場者目線の導線「知る → 行きたくなる → 自分に合った楽しみ方を見つける → チケットを購入する → 安心して当日を迎える」に沿って、大会当日（11/14）から逆算して並べています。メールマガジンは第2回以降の配信が未定のため、配信の日程には合わせず、準備ができた施策から順に公開します。 【9月15日時点】0-1（旧URLの転送）は完了。0-2・0-3・0-4・⑥・⑦の5件は制作と点検が完了し、公開のご判断をお待ちしています（確認用ページ https://machizukuri-con.or.jp/?page_id=4524&preview=true ／サイト管理画面にログインできる方のみ閲覧できます）。②③⑤⑧⑩の5件は下書きを制作済みで、内容のご確認をお待ちしています。9/13に追加された⑪花火師のページ・⑫今年の音楽リスト・⑬過去大会の動画（いずれも優先度「高」）も下書きを制作済みです。 状況欄の色 … 緑：制作完了（公開待ち）／水色：下書き制作済み（内容のご確認待ち）／黄：ご判断・ご対応待ち
No | 導線の段階 | 施策 | ねらい・期待効果 | 主な作業(サイト側) | 実行委員会で用意・決めるもの | 効果指標(KPI) | 優先度 | 工数目安 | 着手 | 公開目標 | 連動する配信・節目 | 状況 | 補足・データ根拠
0-1 | (即時対応) | 「ページが見つかりません」と表示される旧URLを、お問い合わせページへ転送する | 直接アクセスで「ページが見つかりません」が表示され、お問い合わせの機会を逃している | サイト管理画面の転送設定に1件追加 | 旧URLが載っている媒体（チラシ・QRコード・メール等）の確認 | 「ページが見つかりません」の発生 0件 | 高 | 5分 | 9/8 | 9/8 | ― | 完了 | 9月13日に転送を確認（旧URL→お問い合わせページ）。その他の旧URL（*.html）も転送設定済みです
0-2 | (即時対応) | チケットページの写真をタップで拡大できるようにする | 写真をタップしても反応せず、そのまま離れてしまう行動を減らす | 席の写真5枚・駐車場の案内図2枚・横並び写真7枚の計14枚に拡大表示を設定 | ― | 押しても反応しない箇所へのタップ 16.7%→10%以下、すぐ前のページに戻る割合 27%→20%以下 | 高 | 0.5日 | 9/5 | 9/8 | （配信する場合）9/17 第2回配信前 | 制作完了（公開待ち） | アクセス解析（8/29〜9/4）: 反応しない箇所へのタップ253件、すぐ戻った操作411件。閲覧の約85%がスマートフォンです
0-3 | (即時対応) | SS席・S席・A席の紹介欄に予約ボタンを追加 | 席の説明を見たその場で購入に進めるようにする | 各席の紹介欄に「アソビューで予約する」ボタンと「他の販売サイトで購入する」リンクを追加 | ― | 席の紹介欄からの予約クリック数 | 高 | 0.5日 | 9/5 | 9/8 | （配信する場合）9/17 第2回配信前 | 制作完了（公開待ち） | 従来はリクライニング席とフリーエリアにしかボタンがなく、他の席には購入への導線がありませんでした
0-4 | (即時対応) | 読み上げ・検索への対応（写真の説明文、販売サイト対応表の記号を文字に） | 音声読み上げでも席や販売サイトが分かるようにする。検索エンジンにも内容が伝わる | 写真14枚と販売サイトのロゴ5枚に説明文を付与し、対応表の記号を文字に置き換え | 写真の説明文の言い回しの確認 | ―（見た目は変わりません） | 中 | 0.5日 | 9/5 | 9/8 | ― | 制作完了（公開待ち） | 対応表の記号は画像として扱われており、検索エンジンには空欄に見えていました
⑥ | チケットを選ぶ・購入する | チケット入手方法の整理「あなたに合った購入方法」 | 一般販売／ふるさと納税／寄付・協賛の違いを目的から選べるようにし、迷いをなくす | チケットページ上部に目的別の3つの入口（今すぐ購入→一般販売／地域を応援→ふるさと納税／大会を応援→寄付・協賛）を設置 | ふるさと納税の受付期限、寄付・協賛の記載内容に変更がないかの確認 | チケットページ→予約クリック率、ふるさと納税・寄付ページへの遷移数 | 高 | 1日 | 9/5 | 9/8 | （配信する場合）9/17 第2回配信 | 制作完了（公開待ち） | チケットページは28日間で2,171回閲覧（サイト内2位）。予約サイトへのクリックは週316回（前週比+185%）と関心が高い時期です
⑦ | 自分に合った楽しみ方を見つける | 座席診断（どなたと観覧？→何を重視？→おすすめの席→予約ボタン） | 初めての方が「席を調べて選ぶ」のではなく「教えてもらう」ことで購入まで進みやすくする | 2〜3問の診断を制作。結果に席名・写真・価格・おすすめの理由・予約ボタン・第2候補・「※おすすめは目安です」を表示（全20通り） | おすすめの振り分け（20通り）の確認 ※「委員会で決めること」シート | 診断の開始数・結果表示数、診断→予約クリック率、席種別の販売バランス | 高 | 2日 | 9/5 | 9/8 | （配信する場合）9/17 第2回配信「座席写真で席選び」と連動 | 制作完了（公開待ち） | 9月4日時点の販売はA席369席・S席118席・SS席46席。目標達成率はS席131%・SS席92%に対し、A席は6.8%です
① | 知る・行きたくなる | トップページの情報整理（写真・動画→コンセプト→今年の見どころ→チケット導線） | 詰め込みすぎを解消し、最初の画面で魅力が伝わる構成にする | 提案書を作成済み。最初の画面を写真・動画にし、コンセプト・今年の見どころ3点・チケット導線の順に再構成。お知らせは下部にまとめる | 昨年の写真・動画素材の選定、キャッチコピー、今年の見どころ3点の決定 | トップページを下まで読んだ割合（現状51%）、トップ→チケットページ遷移率 | 高 | 3日 | 素材到着後 | 9/26 | （配信する場合）10/8 第3回配信前 | 提案書作成済み（素材待ち） | トップページは28日間で3,782回閲覧・入口の73%。閲覧の65%が1ページだけで終了しています
② | 知る・行きたくなる | 「東京から約60分、紅葉・秋川渓谷・花火の秋の日帰り旅」の体験価値と「秋川で一日過ごすモデルコース」 | 都心の花火大会との差別化。昼：観光・紅葉・飲食→夕方：会場イベント→夜：音楽×花火 と目的を複数にして来場動機を作る | トップまたは専用ページに「秋川で過ごす一日」のセクションを作成（写真＋時間軸）。地名を含む見出しにする | 秋川の観光スポット候補（渓谷・紅葉・飲食店）、所要時間の目安、写真 | 該当箇所の閲覧数、「秋川 紅葉」「サマーランド 花火」等の検索表示回数とクリック率、滞在時間 | 中 | 2日 | 9/12 | 10/3 | （配信する場合）10/8 第3回配信「体験価値」に本文リンク | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 「サマーランド 花火」は表示63回・クリック22回、「あきる野 花火」は表示43回・クリック11回。地域名の検索に伸びしろがあります
③ | 知る・行きたくなる | 飲食・ステージのアピール（食べる／見る／楽しむ／感動する） | 「花火の直前に行くイベント」から「昼から楽しむイベント」へ認識を変える | 4つの体験（キッチンカー・飲食ブース／ダンス・ステージ／秋川の自然・紅葉／音楽×花火）をカード形式で掲載。出店者確定後に写真・店名を更新 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | 該当箇所の閲覧数、出店者募集ページとの回遊 | 中 | 2日 | 9/12 | 10/3 | （配信する場合）10/8 第3回配信 | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 出店者募集ページは28日間で372回閲覧（前月比+75%）と関心が高い項目です
④ | 行きたくなる | 当日タイムスケジュールの掲載 | 「何時に行けばどう楽しめるか」を示し、昼からの来場を促す | 開場〜終了までの時間軸を図で掲載（トップ・チケット・「初めて来る人へ」ページから参照） | 開場時刻、ステージ進行、飲食開始時刻、花火打上時刻、終了時刻の確定 | 閲覧数、当日ガイドへの流入 | 中（確定後は高） | 0.5日 | プログラム確定後（目標10/10） | 10/17 | （配信する場合）10/22 第4回配信 | 未着手 | 現在サイトに載っている時間は第7回の記録です。確定前は「予定」として時間帯のみ先行掲載も可能です
⑤ | 知る | SNS・メディア出演情報のまとめ「秋川流域花火大会をもっと知る」 | 購入前に雰囲気を知れる場所を作り、点在する情報を一箇所に集める | Instagramの投稿・メディア掲載一覧・過去の動画をまとめたページを作成し、トップとチケットページから案内する | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧（媒体名・日付・リンク） | ページ閲覧数、SNSへのクリック数 | 低〜中 | 1日 | 9/12 | 10/10 | （配信する場合）10/22 第4回配信 | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | SNSからの訪問はInstagram週11件・X週5件と少なく、サイトからSNSへの案内も弱い状態です
⑧ | 安心して当日を迎える | 「初めて来る人へ」ページ（行く前／会場内／帰り） | 交通アクセス・よくある質問に分散した情報を来場の時系列でまとめ、不安をなくす | 到着推奨時刻、秋川駅からの行き方、電車／バス／車の比較、駐車場、会場マップ（座席・トイレ・飲食・ステージ・救護所）、帰りのバス時刻・注意点を1ページに構成 | 会場マップ最新版、トイレ・救護所・飲食ブースの位置、帰りのバス時刻（交通事業者へ確認）、到着推奨時刻 | ページ閲覧数、よくある質問・交通アクセスとの回遊、お問い合わせ件数の減少 | 高 | 2日 | 9/12 | 10/17 | （配信する場合）10/22 第4回配信「購入前確認」に本文リンク | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 交通アクセス296回・よくある質問313回の閲覧（28日間）。購入後から当日までの不安解消がお問い合わせの削減につながります
⑩ | 安心して当日を迎える | 天候・開催情報（開催・中止の判断、雨天対応、服装・防寒、当日の天気） | 当日の判断と準備の情報を一箇所で示し、電話でのお問い合わせを減らす | トップ最上部に「開催情報」の帯を用意（通常時は非表示）、専用ページに雨天時の対応・払い戻し・服装の目安・気温を掲載。当日の更新手順もまとめる | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | 当日週のトップページ閲覧数、開催情報ページ閲覧数、お問い合わせ件数 | 高 | 1日＋当日運用 | 9/12 | 10/24 | 11/13〜14 当日運用（配信する場合は10/31 第5回配信） | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 当日は一斉アクセスで電波が混み合います。判断ルールを先に決めておくことが最も重要です
⑨ | 安心して当日を迎える | 当日ガイド（会場マップ・タイムスケジュール・バス時刻表） | 会場で電波がつながりにくくても困らないよう、事前に保存・印刷できる資料を配る | A4で1〜2枚の資料を作成し、⑧のページ・チケット購入後の案内・最終配信からダウンロードできるようにする | 最終版の会場マップ、確定タイムスケジュール、バス時刻表 | ダウンロード数（現状は週6件） | 高 | 2日 | 10/20 | 10/30 | 大会前週に案内（配信する場合は10/31 第5回配信に添付） | 未着手 | ④⑧⑩の内容を使って作成するため、それらの確定が前提です
⑪ | 知る・行きたくなる | 花火師のページ（株式会社ホソヤエンタープライズ＝あきる野市の花火師） | 「誰が打ち上げるのか」を伝え、地元の花火師という物語で花火への期待と信頼を高める | 創業1906年・あきる野市草花の本社・隅田川花火大会との歴史・全国大会での受賞歴・昨年の花火の動画・チケットへの案内をまとめた専用ページを作成 | 花火師からのメッセージ（数行）、写真・ロゴを載せてよいかの許諾、担当し始めた年、今年の見どころのひと言 | ページの閲覧数、ページからチケットページへ進んだ数 | 高 | 1日 | 9/13 | 9/26 | SNSで告知（配信する場合はその本文からもリンク） | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 9/13追加のご要望。同社公式サイト（会社案内・歴史・競技会成績）の公開情報だけで作成し、メッセージ・写真は後から追加できます
⑫ | 行きたくなる | 今年（第8回）の音楽リストの掲載（お知らせ記事＋③「楽しみ方」の音楽欄） | 音楽とシンクロする花火の魅力を具体的に伝え、来場の動機をつくる | 9/13時点の進行表をもとに、パートごとの紹介文と曲目表（パート／曲名／アーティスト）を作成。「予定・変更の場合あり」を明記 | 曲目の確定（進行表に抜けあり）、表記の修正案の確認、「My花火パート」の説明文 | お知らせ記事の閲覧数、記事からチケットページへ進んだ数 | 高 | 0.5日 | 9/13 | 9/19 | SNSで告知（配信する場合はその本文からもリンク） | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 9/13追加のご要望。昨年は画像で掲載しましたが、今年は文字の表にして読み上げ・検索にも対応します
⑬ | 知る | 過去大会の動画（第7回 定点映像・YouTube）の掲載 | 花火そのものを最初から最後まで見られるようにし、初めての方の不安と迷いを減らす | 主催者のYouTube動画を、トップページ「ギャラリー」・⑤「もっと知る」・⑪花火師ページ・③「楽しみ方」に表示 | ほかに掲載したい動画があればそのURL | 動画の再生数（YouTube）、掲載ページの閲覧数 | 高 | 0.5日 | 9/13 | 9/19 | SNSで告知 | 下書き制作済み（内容のご確認待ち） | 9/13追加のご要望。動画は主催者（NPO法人まちづくりコンソーシアム）のチャンネルのため、掲載に権利上の問題はありません
+ | (計測) | メールマガジンのリンクに計測用の印を付ける（配信する場合のみ） | 配信からの訪問と購入の動きを正しく計測する | 配信システムのリンクに、どの配信から来たかが分かる印を付ける（手順書は作成済み） | 第2回以降を配信するかどうかのご判断 | 配信からの訪問数・予約クリック数が正確に分かる | 中 | 各配信前30分 | 配信が決まり次第 | 各配信前 | 配信する場合の全配信 | 配信が決まった場合に実施 | 第1回配信（8/27）は開封44.9%・クリック7.1%。サイトへの訪問は週11件でしたが、計測用の印がなかったため購入への効果は測れていません

## スケジュール
週別スケジュール（✔=制作完了 ✔下書き=下書き制作済み（内容のご確認待ち） ■=作業 ★=公開 ◆=節目） ※2026年9月15日時点
No | 施策 | 9/8週 | 9/15週 | 9/22週 | 9/29週 | 10/6週 | 10/13週 | 10/20週 | 10/27週 | 11/3週 | 11/10週
◆ | 節目（大会当日。メールマガジンの配信は未定） |  | 9/17（配信する場合） |  |  | 10/8（配信する場合） |  | 10/22（配信する場合） | 10/31 販売最終（配信する場合） |  | 11/14 大会当日
0-1 | 旧URLの転送設定 | ✔完了
0-2 | 写真をタップで拡大 | ✔★
0-3 | 席ごとの予約ボタン | ✔★
0-4 | 読み上げ・検索への対応 | ✔★
⑥ | チケット入手方法の整理 | ✔★
⑦ | 座席診断 | ✔★
① | トップページの情報整理 | 素材待ち | ■ | ■★
② | 体験価値・モデルコース | ✔下書き | ご確認 |  | ★
③ | 飲食・ステージのアピール | ✔下書き | ご確認 |  | ★
⑤ | SNS・メディアまとめ | ✔下書き | ご確認 |  |  | ★
④ | 当日タイムスケジュール |  |  |  |  | 確定待ち | ■★
⑧ | 初めて来る人へ | ✔下書き | ご確認 |  |  |  | ★
⑩ | 天候・開催情報 | ✔下書き | ご確認 |  |  |  |  | ★ |  | 運用 | 運用
⑨ | 当日ガイド | [6 empty] | ■ | ■★ |  | 更新
⑪ | 花火師のページ | ✔下書き | ご確認 | ★
⑫ | 今年の音楽リスト | ✔下書き | ★
⑬ | 過去大会の動画 | ✔下書き | ★
+ | 配信リンクの計測設定（配信する場合のみ） |  | 配信時 |  | 配信時 |  | 配信時 |  | 配信時
※「✔★」は制作と点検が完了し、公開のご判断を待っている状態です。「✔下書き」は本文の下書きが出来ていて、内容のご確認をいただく段階です（公開★は当初の目標日のまま。ご確認が早ければ前倒しで公開できます）。

## 委員会で決めること
実行委員会でご用意・ご判断いただきたいこと（期限順） ※2026年9月15日更新
座席診断のおすすめ内容は、現在サイトに掲載されている情報の範囲で初期案として作成しています（結果画面には必ず「※おすすめは目安です」と表示しています）。ご確認いただければ、変更はすぐ反映できます。ご回答は右端の欄にご記入ください。
期限 | ご用意・ご判断いただきたいこと | 使う施策 | 現在の扱い（仮置き） | ご回答・決定内容
9/8 | チケットページを公開してよいかのご判断 | 0-2・0-3・0-4・⑥・⑦ | 確認用ページでご覧いただけます。ご判断後すぐに公開できます
9/12 | 座席診断のおすすめ振り分け（全20通り）の確認。特に「カップル×花火に集中＝S席」「おひとり×ゆったり＝A席」「おひとり×特別な時間＝S席」 | ⑦ 座席診断 | 初期案として設定済み。結果に「※おすすめは目安です」を表示
9/12 | A席「子ども2,000円」の年齢区分（何歳から席が必要か） | ⑦ 座席診断 | 年齢は書かず「小さなお子さまの膝上観覧は無料です」のみ記載
9/12 | フリーエリア「西多摩在住」の確認方法（全員が在住である必要があるか、証明は必要か） | ⑦ 座席診断 | 「西多摩にお住まいの方だけが買える」までにとどめています
9/12 | 5名以上の家族・グループへの案内（SS席を2テーブル買えるか、隣同士になるか） | ⑦ 座席診断 | サイトに記載がないため書いていません
9/12 | 1人あたりの換算（SS席8,750円／S席7,000円）と差額（A席→S席 あと4,000円）の表示可否 | ⑦ 座席診断 | 表示価格の割り算・引き算のみで「〜の計算です」と記載
9/12 | 写真の説明文の言い回し 例：「SS席（4名掛けのテーブル席）の写真」 | 0-4 読み上げ・検索への対応 | 実際の画像を見て、席名と写っているものだけで記載
9/12 | ふるさと納税の受付期限、寄付・協賛の記載内容に変更がないか | ⑥ チケット入手方法の整理 | 現在の各ページの記載どおり。特典の中身は書いていません
済 | 旧URLが載っている媒体（チラシ・QRコード・メール等）の確認 | 0-1 旧URLの転送設定 | 転送設定が完了したため、媒体の差し替えは任意です
9/12 | 昨年の花火・会場の写真／動画、キャッチコピー、今年の見どころ3点 | ① トップページの情報整理 | ―（素材がそろってからの着手となります）
9/17 | 今年の音楽リスト：曲目の確定（進行表にパート6・7、曲No.6・8・11・12・15の抜けがあります）、表記の修正案の確認（VIVANT／Zoo／Mrs. GREEN APPLE／LOVE SONG・CHAGE and ASKA／玉置浩二／Always Remember Us This Way）、「My花火パート」の説明文 | ⑫ 今年の音楽リスト | 9/13時点の進行表どおりに「予定・変更の場合あり」と明記して掲載します
9/17 | ほかに掲載したい過去大会の動画があればURL | ⑬ 過去大会の動画 | 第7回の定点映像（主催者のYouTube）を掲載します
9/19 | ②③⑤⑧⑩⑪⑫⑬の下書き内容のご確認。確認用ページ（サイト管理画面にログインして閲覧）: ② page_id=4555 ／③ 4556 ／⑤ 4557 ／⑧ 4558 ／⑩ 4559 ／⑪ 4560（いずれも https://machizukuri-con.or.jp/?page_id=番号&preview=true ）／⑫ お知らせ https://machizukuri-con.or.jp/?p=4572&preview=true | ②③⑤⑧⑩⑪⑫⑬ | 内容の点検は済んでいます。ご指摘があれば反映してから公開します（公開作業は担当が行います）
9/24 | 花火師からのメッセージ（数行）、写真・ロゴを載せてよいかの許諾、秋川流域花火大会を担当し始めた年、今年の見どころのひと言 | ⑪ 花火師のページ | 同社公式サイトの公開情報のみで作成。メッセージ等は後から追加できます
9/26 | 席種ごとの配置が分かる図。いただければ「花火の見え方」を説明に加えられます | ⑦ 座席診断／⑧ 初めて来る人へ | 配置の情報がないため「指定席で場所取りが不要」を中心に説明
9/26 | 予約ボタンの色をサイト全体でそろえるか（座席診断は文字の読みやすさの基準を満たす少し暗い赤、既存ボタンは従来の赤） | 0-3／⑦ | 座席診断のみ暗めの赤。ほかは従来どおり
9/26 | 秋川の観光スポット候補（渓谷・紅葉・飲食店）と所要時間、写真 | ② 体験価値・モデルコース | 周辺観光ページの18スポットから選べます
9/26 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | ③ 飲食・ステージ | 未確定分は「予定」表記で先行公開も可能です
10/3 | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧（媒体・日付・リンク） | ⑤ SNS・メディアまとめ | ―
10/10 | 当日プログラム（開場・ステージ進行・飲食開始・打上・終了時刻） | ④ タイムスケジュール／⑨ 当日ガイド／⑦ 座席診断 | サイトの時間は第7回の記録のままです
10/10 | 会場マップ最新版（座席・トイレ・救護所・飲食・ステージ）、到着推奨時刻 | ⑧ 初めて来る人へ／⑨ 当日ガイド | ―
10/10 | 帰りのバス時刻表（交通事業者へ確認） | ⑧ 初めて来る人へ／⑨ 当日ガイド | アクセスページは「確定次第、順次公開します」のままです
10/17 | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | ⑩ 天候・開催情報 | 販売サイト各社の払い戻し規定との整合も確認が必要です
10/24 | 会場マップ・タイムスケジュール・バス時刻表の最終版 | ⑨ 当日ガイド | ―
随時 | S席の追加販売が終わったとき／フリーエリアが完売したときのご連絡 | ⑦ 座席診断 | ご連絡いただければ、おすすめする席を変更します

## KPI
効果を測る指標 現状値（2026年8月29日〜9月4日）と目標
指標 | 現状 | 目標（目安） | 確認方法 | 関連施策
週間の訪問者数 / 閲覧数 | 1,340人 / 3,930回（前週比 +101% / +110%） | 10月中に週2,000人以上 | サイト内のアクセス集計 | 全体
検索からのクリック数 / クリック率 / 平均掲載順位（週） | 648回 / 14.4% / 5.6位 | クリック率16%以上（地域名の検索の改善） | 検索エンジンの管理ツール | ①②
チケットページの閲覧数（28日間） | 2,171回 | 3,000回 | アクセス解析 | ⑥⑦
予約サイトへのクリック数（週） | 316回（前週比 +185%） | 10月中に週400回以上 | アクセス解析 | 0-3 ⑥⑦
トップページを下まで読んだ割合 | 51% | 60%以上 | 行動分析ツール | ①
開いてすぐ前のページに戻った割合 | 27%（411件） | 20%以下 | 行動分析ツール | 0-2 ① ⑥
押しても反応しない箇所へのタップ | 16.7%（253件） | 10%以下 | 行動分析ツール | 0-2
初めて訪れた方の割合 | 77.7% | ―（参考） | 行動分析ツール | ―
メールマガジン経由の訪問（週） | 11件（正確に計測できていない状態） | 配信する場合：計測を整えたうえで、開封数の20%以上 | アクセス解析 | +
資料のダウンロード数（週） | 6件 | 大会前週に300件以上 | 行動分析ツール | ⑨
「ページが見つかりません」の発生 | 旧URLの転送設定が完了（9/13） | 0件 | サイト内のアクセス集計 | 0-1
チケット販売（累計・9月4日時点） | 882席 / 5,518,000円（目標比 20.5%） | 26,860,000円 | 売上集計シート | 全体
【新】座席診断を始めた数（週） | 未計測（公開後に取得） | 公開後1週間の実測をもとに設定 | アクセス解析 | ⑦
【新】診断結果まで進んだ数（週） | 未計測 | 始めた数の80%以上 | アクセス解析 | ⑦
【新】診断結果から予約ボタンを押した割合 | 未計測 | 30%以上 | アクセス解析 | ⑦
【新】診断でおすすめされた席の内訳 | 未計測 | A席の予約が増えているか（現状A席は目標比6.8%） | アクセス解析 | ⑦
【新】写真の拡大表示の利用 | 未計測 | 反応しない箇所へのタップの減少で確認 | 行動分析ツール | 0-2
【新】花火師ページの閲覧数と、チケットページへ進んだ数（週） | 未計測（公開後に取得） | 公開後2週間の実測をもとに設定 | アクセス解析 | ⑪
【新】音楽リストのお知らせの閲覧数（週） | 未計測（公開後に取得） | 公開週のお知らせの中で最多 | アクセス解析 | ⑫
【新】第7回 定点映像の再生数 | 未計測（公開後に取得） | 公開後2週間の実測をもとに設定 | YouTubeの管理画面 | ⑬