## 計画表
第8回 秋川流域花火大会 公式サイト 改善計画表（2026年9月6日 更新）
来場者の目線「知る → 行きたくなる → 自分に合った楽しみ方を見つける → チケットを購入する → 安心して当日を迎える」に沿って施策を並べ、メールマガジンの配信（9/17・10/8・10/22・10/31）と大会当日（11/14）から逆算して日程を組んでいます。 【9月6日時点】第1弾（チケット入手方法の整理／座席診断／写真の拡大表示／席ごとの予約ボタン／読み上げ対応）は制作と点検が完了し、公開待ちの状態です。公開前の確認用ページ https://machizukuri-con.or.jp/?page_id=4524&preview=true （サイト管理画面にログインできる方のみ閲覧できます） 状況欄の色 … 緑：制作完了（公開待ち）／黄：対応・ご判断待ち／無色：これから着手 区分 … 「改善案」＝ご提案いただいた改善案（番号欄に①〜⑩を記載）／「追加改善」＝アクセス解析から新たに見つかった課題／「公開・計測」＝公開作業と効果測定の準備。 No.は公開予定日の順に並べた通し番号です。
No | 区分 | 改善案の番号 | 来場者の段階 | 施策 | ねらい・期待効果 | 主な作業（サイト側） | 実行委員会でご用意・ご判断いただくこと | 効果の見方（指標） | 優先度 | 作業量の目安 | 予定（着手→公開） | 連動する配信・節目 | 状況 | 補足・データ根拠
1 | 追加改善 | ― | サイト全体 | 見つからないページ（旧URL）をお問い合わせページへ転送する | 「ページが見つかりません」が表示され、お問い合わせの機会を逃している | 転送設定を1件追加 | 旧URLが載っている媒体（チラシ・QRコード・メール等）のご確認 | 404アクセス 0件 | 高 | 5分 | 9/8 に設定 | ― | 対応・ご判断待ち | サイト管理画面のリダイレクト設定に1件追加するだけで対応できます（旧URL → お問い合わせページ）。その他の旧URL（*.html）はすでに転送設定済みで問題ありません
2 | 追加改善 | ― | チケットを選ぶ・購入する | チケットページの写真をタップで拡大できるようにする | 「写真をタップしても何も起きない」で離脱する行動を減らす | 席の写真5枚・駐車場の案内図2枚・横並び写真7枚の計14枚を、タップで拡大表示できるように設定 | ― | 押しても反応しない箇所へのタップ 16.7%→10%以下、すぐ戻る割合 27%→20%以下 | 高 | 0.5日 | 制作 9/5 → 公開待ち | 9/17 第2回配信前 | 制作完了（公開待ち） | アクセス解析（8/29-9/4）: 反応しない箇所へのタップ253件、すぐ前のページに戻った操作411件。閲覧の約85%がスマートフォン。確認用ページで動作確認済み
3 | 追加改善 | ― | チケットを選ぶ・購入する | SS席・S席・A席の紹介欄に予約ボタンを追加 | 席の説明を見たその場で購入に進めるようにする(従来はリクライニングとフリーエリアにしかボタンが無かった) | 各席の紹介欄に「アソビューで予約する」ボタン（既存と同じ形）と「他の販売サイトで購入する」リンクを追加 | ― | 席の紹介欄からの予約クリック数 | 高 | 0.5日 | 制作 9/5 → 公開待ち | 9/17 第2回配信前 | 制作完了（公開待ち） | 他大会サイトとの比較調査で挙がっていた改善点。アソビューの席種別ページは公開が終了しているため、席の一覧ページ（どの席を選ぶかの案内つき）へご案内しています
4 | 追加改善 | ― | サイト全体 | 読み上げ・検索への対応（写真の説明文、対応表の記号を文字に） | 音声読み上げでも席と販売サイトが分かるようにする。検索エンジンにも中身が伝わる | 写真14枚と販売サイトのロゴ5枚に説明文を付与し、対応表の記号を文字に置き換え | 写真の説明文の言い回し確認 | ―（見た目は変わりません） | 中 | 0.5日 | 制作 9/5 → 公開待ち | ― | 制作完了（公開待ち） | 他大会サイトとの比較調査で挙がっていた改善点。販売サイト対応表の印は画像として扱われており、検索エンジンには空欄に見えていました
5 | 改善案 | ⑥ | チケットを選ぶ・購入する | チケット入手方法の整理「あなたに合った購入方法」 | 一般販売/ふるさと納税/寄付・協賛の違いを目的から選べるようにし、迷いをなくす | チケットページの最上部に、目的別の3つの入口（今すぐ購入→一般販売／地域を応援→ふるさと納税／大会を応援→寄付・協賛）を設置 | ふるさと納税の返礼品ページの受付期限、寄付・協賛の記載内容に変更がないか | チケットページ→予約クリック率、ふるさと納税・寄付ページへの遷移数 | 高 | 1日 | 制作 9/5 → 公開待ち | 9/17 第2回配信 | 制作完了（公開待ち） | チケットページは28日間で2,171回閲覧（サイト内2位）。予約サイトへのクリックは週316回（前週比+185%）と関心が高まっている時期のため、改善の効果が出やすいタイミングです
6 | 改善案 | ⑦ | 自分に合った楽しみ方を見つける | 座席診断（2〜3問に答えると、おすすめの席がわかる） | 初めての人が「席を調べて選ぶ」のではなく「教えてもらう」ことで購入まで進みやすくする | 2〜3問の診断を制作。結果に席名・写真・価格・おすすめの理由・予約ボタン・第2候補・「※おすすめは目安です」を表示（全20通り） | おすすめの振り分け（20通り）のご確認 ※「委員会で決めること」シートをご覧ください | 診断の開始数・結果表示数、診断→予約クリック率、席種別の販売バランス | 高 | 2日 | 制作 9/5 → 公開待ち | 9/17 第2回配信「座席写真で席選び」と連動 | 制作完了（公開待ち） | 9月4日時点の販売はA席369席・S席118席・SS席46席。目標に対する達成率はS席131%、SS席92%に対しA席は6.8%。A席は20通りのうち15通りで画面に表示される組み立てにしています
7 | 公開・計測 | ― | ― | チケットページを公開する | 0-2〜⑦をまとめて公開します | 確認用ページと同じ内容をチケットページに反映 → スマートフォンの実機で表示を確認 → 問題なければ完了 | 公開してよいかのご判断 | ― | 高 | 10分 | ご判断後すぐ（目標 9/8） | 9/17 第2回配信前 | 対応・ご判断待ち | 手順は「公開の手順」シートをご覧ください。公開後も、サイトの変更履歴からいつでも元の状態に戻せます
8 | 公開・計測 | ― | ― | アクセス解析に座席診断の項目を登録する | 診断の効果を数字で確認できるようにする | アクセス解析（GA4）に、選ばれた席・回答内容・予約ボタンのクリックを記録する設定を追加 | ― | 診断の開始数・結果表示数・予約タップ率 | 中 | 20分 | 公開と同時（9/8） | ― | 未着手 | 登録前のデータはさかのぼって見られないため、公開と同時に設定します
9 | 公開・計測 | ― | ― | 確認用ページを削除する | 管理画面に確認用のページを残さない | 公開と表示確認が終わったら削除 | ― | ― | 低 | 5分 | 公開後（目標 9/12） | ― | 未着手 | 下書きのため、一般の方には表示されていません
10 | 公開・計測 | ― | ― | メールマガジンのリンクに計測用の印を付ける | 配信からの訪問と購入の動きを正しく計測する | 配信システムのリンクに、どの配信から来たかが分かる印を付けます | ― | 配信からの訪問数・予約クリック数が正確に分かる | 中 | 各配信前30分 | 各配信の前（9/16〜） | 9/17以降の全配信 | 未着手 | 現在は配信システムのドメインからの参照として集計され、効果を正確に測れていません（週11件）
11 | 改善案 | ① | 知る・行きたくなる | トップページの情報整理（写真・動画 → コンセプト → 今年の見どころ → チケット） | 詰め込みすぎを解消し、最初の画面で魅力が伝わる構成にする | 提案書を作成済み。写真・動画 → コンセプトと特徴 → 第8回の見どころ → チケット → お知らせ3件 … の順に再構成します | ヒーロー写真・動画、キャッチコピー、今年の見どころ3点(写真つき) | トップページのスクロール到達率（現状51%）、トップ→チケットページ遷移率、すぐ戻る割合 | 高 | 3日 | 素材が届き次第（目標 9/26 公開） | 10/8 第3回配信前 | 提案済み（素材待ち） | トップページは28日間で3,782回閲覧、入口の73%。閲覧の65%が1ページだけで終了。現在お知らせ6件のうち2件が重複、1件は昨年の情報
12 | 改善案 | ② | 知る・行きたくなる | 「東京から約60分、紅葉・秋川渓谷・花火の秋の日帰り旅」の体験価値とモデルコース | 都心の花火大会との差別化。昼:観光・紅葉→夕方:会場イベント→夜:音楽×花火という目的の複数化で来場動機を作る | トップまたは専用ページに「秋川で過ごす一日」セクションを作成。既存の周辺観光ページ(18スポット)と相互リンク | モデルコースに載せる観光スポットの選定、所要時間の目安、写真 | 該当箇所の閲覧数、「秋川 紅葉」「サマーランド 花火」等の検索表示回数とクリック率、平均滞在時間 | 中 | 2日 | 9/29 着手 → 10/3 公開 | 10/8 第3回配信「体験価値」に本文リンク | 未着手 | 検索「サマーランド 花火」は表示63回・クリック22回、「あきる野 花火」は表示43回・クリック11回で、地域名の検索に伸びしろがあります。周辺観光ページに18スポットの素材あり
13 | 改善案 | ③ | 知る・行きたくなる | 飲食・ステージのアピール（食べる／見る／楽しむ／感動する） | 「花火直前に行くイベント」から「昼から楽しむイベント」へ認識を変える | 4つの体験(キッチンカー・飲食ブース/ダンス・ステージ/秋川の自然・紅葉/音楽×花火)をカード形式で掲載 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | 該当箇所の閲覧数、出店者募集ページとの回遊 | 中 | 2日 | 9/29 着手 → 10/3 公開 | 10/8 第3回配信 | 未着手 | 出店者募集ページは28日間で372回閲覧（前月比+75%）と関心が高い項目です
14 | 改善案 | ⑤ | 知る・行きたくなる | SNS・メディア出演情報のまとめ「秋川流域花火大会をもっと知る」 | 購入前に雰囲気を知れる場所を作り、点在する情報を一箇所に集める | Instagram埋め込み・メディア掲載一覧・過去の動画をまとめる。既存のメディア掲載ページを第8回向けに更新 | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧(媒体名・日付・リンク) | ページ閲覧数、SNSへのクリック数 | 低〜中 | 1日 | 10/6 着手 → 10/10 公開 | 10/22 第4回配信 | 未着手 | SNSからの訪問はInstagram週11件、X週5件と少なく、サイトからSNSへの案内も弱い状態です
15 | 改善案 | ④ | 知る・行きたくなる | 当日タイムスケジュールの掲載 | 「何時に行けばどう楽しめるか」を示し、昼からの来場を促す | 開場〜終了までの時間軸を図で掲載(トップ・チケット・初めての方へページから参照) | 開場時刻、ステージ進行、飲食開始時刻、花火打上時刻、終了時刻の確定 | 閲覧数、当日ガイドの利用数 | 中（確定後は高） | 0.5日 | プログラム確定後に着手 → 10/17 公開 | 10/22 第4回配信 | 未着手 | 現在サイトに掲載している時間は第7回の記録です（飲食12:00〜20:00、パフォーマンス13:30〜17:30頃）。第8回のプログラム確定が前提となります
16 | 改善案 | ⑧ | 安心して当日を迎える | 「初めて来る人へ」ページ（行く前／会場内／帰り） | アクセス・FAQに分散した情報を来場の時系列でまとめ、不安をなくす | 到着推奨時刻、秋川駅からの行き方、電車/バス/車の比較、駐車場、会場マップ、帰りのバス時刻・注意点を1ページに構成 | 会場マップ最新版、トイレ・救護所・飲食ブースの位置、帰りのバス時刻、到着推奨時刻 | ページ閲覧数、よくある質問・交通アクセスページとの回遊、お問い合わせ件数の減少 | 高 | 2日 | 10/13 着手 → 10/17 公開 | 10/22 第4回配信「購入前確認」に本文リンク | 未着手 | 交通アクセス296回・よくある質問313回の閲覧（28日間）。アクセスページの帰りの案内は現在「確定次第公開」のままです
17 | 改善案 | ⑩ | 安心して当日を迎える | 天候・開催情報（開催・中止の判断、雨天対応、服装・防寒） | 当日の判断と準備の情報を一箇所で示し、電話問い合わせを減らす | トップ最上部に「開催情報」帯を用意(通常時は非表示)、専用ページに雨天時の対応・払い戻し・服装目安を掲載 | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | 当日週のトップページ閲覧数、開催情報ページ閲覧数、お問い合わせ件数 | 高 | 1日＋当日運用 | 10/20 着手 → 10/24 公開 | 10/31 第5回配信、11/13〜14 当日運用 | 未着手 | よくある質問には「基本的に雨天決行」「11月は最高16℃・最低6℃」の記載があります。中止判断の基準と告知方法は未掲載、払い戻しは「イベント中止の場合のみ」となっています
18 | 改善案 | ⑨ | 安心して当日を迎える | 当日ガイド（会場マップ・タイムスケジュール・バス時刻表） | 会場で電波がつながりにくくても困らないよう、事前に保存・印刷できる資料を配る | A4×1〜2枚のPDFを作成し、⑧ページ・購入完了後の案内・最終メルマガからダウンロードできるようにする | 最終版の会場マップ、確定タイムスケジュール、バス時刻表 | ダウンロード数（現状は週6件） | 高 | 2日 | 10/20 着手 → 10/30 公開 | 10/31 第5回配信に添付・リンク | 未着手 | ④⑧⑩の内容を流用して作成するため、それらの確定が前提

## スケジュール
週別スケジュール（✔=制作完了 ■=作業 ★=公開 ◆=節目） ※2026年9月6日時点。No.は「計画表」シートと同じ通し番号です
No | 施策 | 9/1週 | 9/8週 | 9/15週 | 9/22週 | 9/29週 | 10/6週 | 10/13週 | 10/20週 | 10/27週 | 11/3週 | 11/10週
◆ | 節目（メールマガジン・大会） |  |  | 9/17 第2回配信 |  |  | 10/8 第3回配信 |  | 10/22 第4回配信 | 10/31 第5回配信・販売最終 |  | 11/14 大会当日
1 | 旧URLの転送設定 |  | ★
2 | 写真をタップで拡大 | ✔ | ★
3 | SS・S・A席に予約ボタン | ✔ | ★
4 | 読み上げ・検索対応 | ✔ | ★
5 | チケット入手方法の整理 | ✔ | ★
6 | 座席診断 | ✔ | ★
7 | チケットページの公開 |  | ★
8 | アクセス解析の設定 |  | ★
9 | 確認用ページの削除 |  |  | ★
10 | 配信リンクの計測設定 |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★
11 | トップページの情報整理 |  |  | (素材待ち) | ■ | ■★
12 | 体験価値・モデルコース |  |  |  |  | ■ | ■★
13 | 飲食・ステージのアピール |  |  |  |  | ■ | ■★
14 | SNS・メディアまとめ | [5 empty] | ■★
15 | 当日タイムスケジュール | [5 empty] | (確定待ち) | ■★
16 | 初めて来る人へ | [6 empty] | ■★
17 | 天候・開催情報 | [7 empty] | ■★ |  | 運用 | 運用
18 | 当日ガイド | [7 empty] | ■ | ■★ |  | 更新
※ 9/1週の「✔」は制作と点検が完了したもの、9/8週の「★」は公開の予定です。

## 委員会で決めること
実行委員会でご用意・ご判断いただきたいこと（期限順） ※2026年9月6日更新
座席診断のおすすめ内容は、現在サイトに掲載されている情報の範囲で初期案として作成しています（結果画面には必ず「※おすすめは目安です」と表示しています）。9月17日の配信までにご確認いただければ、変更はすぐに反映できます。ご回答は右端の欄にご記入ください。
期限 | ご用意・ご判断いただきたいこと | 関係する施策 | 現在の扱い（仮置き） | ご回答・決定内容
9/8 | チケットページを公開してよいかのご判断 | No.7 チケットページの公開 | 確認用ページでご覧いただけます。ご判断後すぐに公開できます
9/12 | 座席診断のおすすめ振り分け(全20通り)の確認。特に「カップル×花火に集中＝S席」「おひとり×ゆったり＝A席」「おひとり×特別な時間＝S席」 | No.6 座席診断 | 初期案として設定済み。結果に「※おすすめは目安です」を表示
9/12 | A席「子ども2,000円」の年齢区分(何歳から席が必要か) | No.6 座席診断 | 年齢は書かず「小さなお子さまの膝上観覧は無料です」のみ
9/12 | フリーエリア「西多摩在住」の確認方法(全員が在住である必要があるか、証明は必要か) | No.6 座席診断 | 「西多摩にお住まいの方だけが買える」までにとどめている
9/12 | 5名以上の家族・グループへの案内(SS席を2テーブル買えるか、隣同士になるか) | No.6 座席診断 | サイトに記載がないため書いていない
9/12 | 1人あたり換算(SS席8,750円/S席7,000円)と差額(A席→S席 あと4,000円)の表示可否 | No.6 座席診断 | 表示価格の割り算・引き算のみで「〜の計算です」と記載
9/12 | 写真の説明文(alt)の言い回し 例:「SS席(4名掛けのテーブル席)の写真」 | No.4 読み上げ・検索への対応 | 実際の画像を見て、席名と写っているものだけで記載
9/12 | 寄付・協賛カードの金額表記「寄付1万円から/中口協賛3万円から/大口協賛10万円以上」 | No.5 チケット入手方法の整理 | 寄付・協賛ページの記載どおり。特典の中身は書いていない
9/12 | ふるさと納税の受付期限、返礼品ページのURLに変更がないか | No.5 チケット入手方法の整理 | 現在のさとふるの返礼品一覧へリンク
9/12 | トップページ用の写真・動画（横・縦）、キャッチコピー、今年の見どころ3点（写真つき） | No.11 トップページの整理 | ―（素材がそろってからの着手となります）
9/26 | 席種ごとの配置が分かる図。いただければ「花火の見え方」を説明に加えられます | No.6 座席診断／No.16 初めて来る人へ | 配置の情報がないため「指定席で場所取りが不要」という点を中心に説明
9/26 | 予約ボタンの色をサイト全体でそろえるか（座席診断は文字の読みやすさの基準を満たす少し暗い赤、既存ボタンは従来の赤） | No.3 予約ボタン／No.6 座席診断 | 座席診断のみ暗めの赤。ほかは従来どおり
9/26 | モデルコースに載せる観光スポットの選定、所要時間の目安、写真 | No.12 体験価値・モデルコース | 周辺観光ページの18スポットから選べます
9/26 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | No.13 飲食・ステージ | 未確定分は「予定」表記で先行公開も可能
10/3 | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧(媒体・日付・リンク) | No.14 SNS・メディアまとめ | ―
10/10 | 第8回の当日プログラム(開場・ステージ進行・飲食開始・打上・終了時刻) | No.15 タイムスケジュール／No.18 当日ガイド／No.6 座席診断 | サイトの時間は第7回の記録のまま(飲食12:00〜20:00等)
10/10 | 会場マップ最新版(座席・トイレ・救護所・飲食・ステージ)、到着推奨時刻 | No.16 初めて来る人へ／No.18 当日ガイド | ―
10/10 | 帰りのバス時刻表(交通事業者へ確認) | No.16 初めて来る人へ／No.18 当日ガイド | アクセスページは「確定次第、順次公開します」のまま
10/17 | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | No.17 天候・開催情報 | FAQは「基本的に雨天決行」「払い戻しはイベント中止の場合のみ」
10/24 | 会場マップ・タイムスケジュール・バス時刻表の最終版 | No.18 当日ガイド | ―
随時 | S席の追加販売が終わったとき/フリーエリアが完売したときの連絡 | No.6 座席診断 | そのまま表示しています。ご連絡いただければ、おすすめする席を変更します

## KPI
効果を測る指標 現状値（2026年8月29日〜9月4日）と目標
指標 | 現状値（9月上旬） | 目標（目安） | 確認方法 | 関係する施策
週間の訪問者数 / 閲覧数 | 1,340人 / 3,930回（前週比 +101% / +110%） | 配信のある週で2,000人以上 | サイト内のアクセス集計 | 全体
検索からのクリック数 / クリック率 / 平均掲載順位（週） | 648回 / 14.4% / 5.6位 | クリック率16%以上（地域名の検索の改善） | 検索エンジンの管理ツール | No.11・12
チケットページの閲覧数（28日間） | 2,171回 | 3,000回 | アクセス解析 | No.5・6
予約サイトへのクリック数（週） | 316回（前週比 +185%） | 配信のある週で400回以上 | アクセス解析 | No.3・5・6
トップページを下まで読んだ割合 | 51% | 60%以上 | 行動分析ツール | No.11
開いてすぐ前のページに戻った割合 | 27%（411件） | 20%以下 | 行動分析ツール | No.2・5・11
押しても反応しない箇所へのタップ | 16.7%（253件） | 10%以下 | 行動分析ツール | No.2
初めて訪れた方の割合 | 77.7% | ―（参考値） | 行動分析ツール | ―
メールマガジン経由の訪問（週） | 11件（正確に計測できていない状態） | 計測を整えたうえで、開封数の20%以上 | アクセス解析 | No.10
資料のダウンロード数（週） | 6件 | 大会前週に300件以上 | 行動分析ツール | No.18
「ページが見つかりません」の発生 | 旧URLで発生中 | 0件 | サイト内のアクセス集計 | No.1
チケット販売（累計・9月4日時点） | 882席 / 5,518,000円（目標比 20.5%） | 26,860,000円 | 売上集計シート | 全体
【新】座席診断を始めた数（週） | 未計測（公開後に取得） | 公開後1週間の実測をもとに設定 | アクセス解析 | No.6
【新】診断結果まで進んだ数（週） | 未計測 | 始めた数の80%以上（途中でやめる方が少ない） | アクセス解析 | No.6
【新】診断結果から予約ボタンを押した割合 | 未計測 | 30%以上 | アクセス解析 | No.6
【新】診断でおすすめされた席の内訳 | 未計測 | A席の予約が増えているか（現状A席は目標比6.8%） | アクセス解析 | No.6
【新】写真の拡大表示の利用 | 未計測 | 反応しない箇所へのタップの減少で確認 | 行動分析ツール | No.2

## 公開の手順
チケットページ公開までの手順と補足（2026年9月6日）
区分 | 内容
確認用ページ | https://machizukuri-con.or.jp/?page_id=4524&preview=true （公開前の下書きです。サイト管理画面にログインできる方のみ閲覧できます。スマートフォンでもご確認いただけます）
手順① ご判断 | 確認用ページをご覧いただき、この内容で公開してよいかご判断ください
手順② 公開 | チケットページ（固定ページ「チケット情報」）の内容を、確認用ページと同じ内容に差し替えます
手順③ 表示確認 | 公開後、https://machizukuri-con.or.jp/ticket/ をスマートフォンの実機で開いて確認します。確認する点：上から「チケットの入手方法は3つ」→「どの席にしようか迷ったら」→「販売サイト」の順に並ぶ／座席診断が動く／写真をタップすると拡大する／横にはみ出さない
手順④ 計測設定 | アクセス解析（GA4）に座席診断の項目を登録します。登録前のデータはさかのぼって見られないため、公開と同時に行います
手順⑤ 後片付け | 確認用の下書きページを削除します
元に戻す方法 | サイトの変更履歴から、いつでも公開前の状態に戻せます。公開前の内容も別途保管しています
変更していないもの | 既存の文言・価格・掲載していない項目は一切変更していません（変更部分以外が元の内容と完全に一致することを機械的に確認済みです）
座席診断の仕組みについて | 利用しているレンタルサーバーのセキュリティ機能により、ページ本文の中にプログラムを直接書き込むことができません。そのため座席診断のプログラムは、当会が管理する別の配信先から読み込む形にしています（表示・動作に違いはありません）
確認した内容 | 複数の案を比較したうえで制作し、事実関係・日本語表現・スマートフォン表示・動作・サイトへの組み込み・読み上げ対応の6つの観点で点検しました。パソコンとスマートフォンの表示、座席診断の全20通り、写真の拡大表示、編集画面でエラーが出ないことを実機で確認しています
関連資料 | 「チケットページ改善のまとめ」「トップページ整理の提案書」「座席診断の仕様書」を別途作成しています（ご入用の場合はお知らせください）