## 計画表
秋川流域花火大会 公式サイト 改善計画表(2026-09-05版)
来場者目線の導線「知る → 行きたくなる → 自分に合った楽しみ方を見つける → チケットを購入する → 安心して当日を迎える」に沿って、メルマガ配信(9/17・10/8・10/22・10/31)と大会当日(11/14)から逆算して並べています。
No | 導線の段階 | 施策 | ねらい・期待効果 | 主な作業(サイト側) | 実行委員会で用意・決めるもの | 効果指標(KPI) | 優先度 | 工数目安 | 着手 | 公開目標 | 連動するメルマガ・節目 | 担当 | 状況 | データ根拠・備考
0-1 | (即時対応) | 旧URL /contact/inquiry/ の404をお問い合わせページへリダイレクト | 直接流入で404が発生しており、問い合わせ機会を逃している | リダイレクト設定(301) | 旧URLが載っている媒体(チラシ・QR・メール)の確認 | 404アクセス 0件 | 高 | 0.5時間 | 9/8 | 9/8 | ― | サイト | 未着手 | WP Statistics: 9/5朝も直接流入で404を検知
0-2 | (即時対応) | チケットページの「押せないのに押される箇所」の確認とリンク化 | 座席図・料金表などをタップして反応がなく離脱する行動を減らす | Clarity録画でデッドクリック箇所を特定→画像にリンク/拡大表示を付与 | ― | デッドクリック率 16.7%→10%以下、クイックバック率 27%→20%以下 | 高 | 0.5日 | 9/8 | 9/12 | 9/17 第2回メルマガ前 | サイト | 未着手 | Clarity(8/29-9/4): デッドクリック253セッション、クイックバック411セッション。モバイル約85%
⑥ | チケットを選ぶ・購入する | チケット入手方法の整理「あなたに合った購入方法」 | 一般販売/ふるさと納税/寄付・協賛の違いを目的から選べるようにし、迷いをなくす | チケットページ上部に目的別3択ブロック(今すぐ買う→一般販売/地域を応援→ふるさと納税/大会を応援→寄付・協賛)を追加。各販売サイトへの導線を整理 | ふるさと納税の返礼品ページURLと受付期限、寄付・協賛の特典内容の最終確認 | チケットページ→アソビュー予約クリック率、ふるさと納税・寄付ページへの遷移数 | 高 | 1日 | 9/8 | 9/12 | 9/17 第2回メルマガ | サイト+委員会 | 未着手 | チケットページは28日で2,171PV(サイト2位)。アソビュー予約クリック316/週(+185%)と購入意欲が高い今が改善効果が最大
⑦ | 自分に合った楽しみ方を見つける | 座席診断(誰と見る?→何を重視?→おすすめ席→購入ボタン) | 初めての人が「席を調べて選ぶ」のではなく「教えてもらう」ことで購入まで進みやすくする | 2問の診断フロー(家族/友人/カップル/一人 × ゆったり/近くで/価格/特別感)を実装し、結果からアソビューの該当席へ直接リンク。席の写真を掲載 | 席種ごとのおすすめ定義(例: 家族→SS席4名テーブル/A席、カップル→S席2名テーブル、特別感→リクライニング、価格重視→A席・西多摩フリーエリア)、各席の写真 | 診断の完了数、診断→予約クリック率、席種別の販売バランス | 高 | 2日 | 9/10 | 9/16 | 9/17 第2回メルマガ「座席写真で席選び」と同時公開 | サイト+委員会 | 未着手 | 販売はA席369席に対しS席118・SS席46。目標達成率はS席131%、SS席92%、A席6.8%(9/4時点)で、A席の後押しと高単価席の訴求を両立させたい
① | 知る・行きたくなる | トップページの情報整理(写真・動画→コンセプト→今年の見どころ→チケット導線) | 詰め込みすぎを解消し、最初の画面で魅力が伝わる構成にする | ファーストビューを昨年の花火・会場の写真/動画に変更、コンセプト・今年の見どころ3点・チケット導線の順に再構成。お知らせは下部にまとめる | 昨年の写真・動画素材の選定、キャッチコピー、今年の見どころ3点の決定 | トップのスクロール到達率(現状51%)、トップ→チケットページ遷移率、クイックバック率 | 高 | 3日 | 9/15 | 9/26 | 10/8 第3回メルマガ前 | サイト+委員会 | 未着手 | トップは28日で3,782PV・入口の73%。閲覧の65%が1ページで完了(Clarity)
② | 知る・行きたくなる | 「東京から約60分、紅葉・秋川渓谷・花火の秋の日帰り旅」の体験価値と「秋川で一日過ごすモデルコース」 | 都心の花火大会との差別化。昼:観光・紅葉・飲食→夕方:会場イベント→夜:音楽×花火という目的の複数化で来場動機を作る | トップまたは専用ページに「秋川で過ごす一日」セクションを作成(写真+時間軸)。検索向けに地名を含む見出しにする | 秋川観光スポット候補(渓谷・紅葉スポット・飲食店)、所要時間の目安、写真 | セクション閲覧数、「秋川 紅葉」「サマーランド 花火」等の検索表示回数とCTR、平均滞在時間 | 中 | 2日 | 9/29 | 10/3 | 10/8 第3回メルマガ「体験価値」に本文リンク | サイト+委員会 | 未着手 | 検索「サマーランド 花火」表示63/クリック22、「あきる野 花火」表示43/クリック11と地域検索に伸びしろ。若年層の自然・日帰り旅志向
③ | 知る・行きたくなる | 飲食・ステージのアピール(食べる/見る/楽しむ/感動する) | 「花火直前に行くイベント」から「昼から楽しむイベント」へ認識を変える | 4つの体験(キッチンカー・飲食ブース/ダンス・ステージ/秋川の自然・紅葉/音楽×花火)をカード形式で掲載。出店者確定後に写真・店名を更新 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | セクション閲覧数、出店者募集ページとの回遊 | 中 | 2日 | 9/29 | 10/3 | 10/8 第3回メルマガ | サイト+委員会 | 未着手 | 出店者募集ページが28日で372PV(+75%)と関心が高い
④ | 行きたくなる | 当日タイムスケジュールの掲載 | 「何時に行けばどう楽しめるか」を示し、昼からの来場を促す | 開場〜終了までの時間軸を図で掲載(トップ・チケット・初めての方へページから参照) | 開場時刻、ステージ進行、飲食開始時刻、花火打上時刻、終了時刻の確定 | 閲覧数、当日ガイドPDFへの流入 | 中(確定後は高) | 0.5日 | プログラム確定後(目標10/10) | 10/17 | 10/22 第4回メルマガ | 委員会→サイト | 未着手 | プログラム確定が前提。確定前は「予定」として時間帯のみ先行掲載も可
⑤ | 知る | SNS・メディア出演情報のまとめ「秋川流域花火大会をもっと知る」 | 購入前に雰囲気を知れる場所を作り、点在する情報を一箇所に集める | Instagram埋め込み・メディア掲載一覧・過去の動画をまとめたページ/セクションを作成し、トップとチケットページから導線を置く | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧(媒体名・日付・リンク) | ページ閲覧数、Instagramへの外部クリック数 | 低〜中 | 1日 | 10/6 | 10/10 | 10/22 第4回メルマガ | サイト+委員会 | 未着手 | Instagram流入は11セッション/週、X(t.co)5と小さく、サイト側からSNSへ送る導線も弱い
⑧ | 安心して当日を迎える | 「初めて来る人へ」ページ(行く前/会場内/帰り) | アクセス・FAQに分散した情報を来場の時系列でまとめ、不安をなくす | 到着推奨時刻、秋川駅からの行き方、電車/バス/車の比較、駐車場、会場マップ(座席・トイレ・飲食・ステージ・救護所)、帰りのバス時刻・注意点を1ページに構成 | 会場マップ最新版、トイレ・救護所・飲食ブースの位置、帰りのバス時刻(交通事業者へ確認)、到着推奨時刻 | ページ閲覧数、FAQ・アクセスページとの回遊、問い合わせ件数の減少 | 高 | 2日 | 10/13 | 10/17 | 10/22 第4回メルマガ「購入前確認」に本文リンク | サイト+委員会 | 未着手 | 交通アクセス296PV・よくある質問313PV(28日)。購入後〜当日の不安解消が問い合わせ削減につながる
⑩ | 安心して当日を迎える | 天候・開催情報(開催/中止判断、雨天対応、服装・防寒、当日の天気) | 当日の判断と準備の情報を一箇所で示し、電話問い合わせを減らす | トップ最上部に「開催情報」帯を用意(通常時は非表示)、専用ページに雨天時の対応・払い戻し・服装目安・気温を掲載。当日の更新手順書を作成 | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | 当日週のトップ閲覧数、開催情報ページ閲覧数、問い合わせ件数 | 高 | 1日+当日運用 | 10/20 | 10/24 | 10/31 第5回メルマガ、11/13〜14当日運用 | 委員会→サイト | 未着手 | 当日は一斉アクセスで電波が混みやすい。判断ルールを先に決めておくことが最重要
⑨ | 安心して当日を迎える | 当日ガイドPDF(会場MAP・タイムスケジュール・バス時刻表) | 会場で電波がつながりにくくても困らないよう、事前に保存・印刷できる資料を配る | A4×1〜2枚のPDFを作成し、⑧ページとチケット購入完了後の案内、最終メルマガからダウンロードできるようにする | 最終版の会場マップ、確定タイムスケジュール、バス時刻表 | PDFダウンロード数(Clarityで計測、現状6セッション/週) | 高 | 2日 | 10/20 | 10/30 | 10/31 第5回メルマガに添付/リンク | サイト+委員会 | 未着手 | ④⑧⑩の内容を流用して作成するため、それらの確定が前提
+ | (計測) | メルマガ本文リンクへのUTMパラメータ付与 | メルマガ経由の訪問と購入行動を正しく計測する | Brevoのリンクに utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=第n回 を設定 | ― | GA4でメルマガ流入セッション数・予約クリック数が把握できる | 中 | 各配信前30分 | 9/16 | 各配信前 | 9/17以降の全配信 | サイト | 未着手 | 現状はsendibm3.comのreferral扱い(11セッション/週)で効果測定が不正確

## スケジュール
週別スケジュール(■=作業、★=公開、◆=節目)
No | 施策 | 9/8週 | 9/15週 | 9/22週 | 9/29週 | 10/6週 | 10/13週 | 10/20週 | 10/27週 | 11/3週 | 11/10週
◆ | 節目(メルマガ・大会) |  | 9/17 第2回配信 |  |  | 10/8 第3回配信 |  | 10/22 第4回配信 | 10/31 第5回配信・販売最終 |  | 11/14 大会当日
0-1 | 404リダイレクト | ★
0-2 | チケットページのデッドクリック対策 | ■★
⑥ | チケット入手方法の整理 | ■★
⑦ | 座席診断 | ■ | ■★
① | トップページの情報整理 |  | ■ | ■★
② | 体験価値・モデルコース |  |  |  | ■★
③ | 飲食・ステージのアピール |  |  |  | ■★
⑤ | SNS・メディアまとめ |  |  |  |  | ■★
④ | タイムスケジュール |  |  |  |  | (確定待ち) | ■★
⑧ | 初めて来る人へ | [5 empty] | ■★
⑩ | 天候・開催情報 | [6 empty] | ■★ |  | 運用 | 運用
⑨ | 当日ガイドPDF | [6 empty] | ■ | ■★ |  | 更新
+ | メルマガUTM付与 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★

## 委員会で決めること
実行委員会で用意・決めていただくもの(期限順)
期限 | 必要なもの | 使う施策 | 担当 | 状況 | メモ
9/10 | 席種ごとのおすすめ定義(誰向け・何を重視する人向けか)と各席の写真 | ⑦ 座席診断 |  |  | 9/17メルマガ「座席写真で席選び」と共通素材にする
9/10 | ふるさと納税の返礼品ページURL・受付期限、寄付・協賛の特典内容 | ⑥ 購入方法の整理
9/12 | 昨年の花火・会場の写真/動画、キャッチコピー、今年の見どころ3点 | ① トップ整理
9/26 | 秋川観光スポット候補(渓谷・紅葉・飲食店)と所要時間、写真 | ② 体験価値・モデルコース |  |  | 観光協会・地元店との調整があれば早めに
9/26 | 出店者・ステージ出演者の確定リスト、昨年の飲食・ステージ写真 | ③ 飲食・ステージ |  |  | 未確定分は「予定」表記で先行公開可
10/3 | 掲載するInstagram投稿の選定、メディア掲載一覧(媒体・日付・リンク) | ⑤ SNS・メディアまとめ
10/10 | 当日プログラム(開場・ステージ進行・飲食開始・打上・終了時刻) | ④ タイムスケジュール/⑨ 当日ガイド
10/10 | 会場マップ最新版(座席・トイレ・救護所・飲食・ステージ)、到着推奨時刻 | ⑧ 初めて来る人へ/⑨ 当日ガイド
10/10 | 帰りのバス時刻表(交通事業者へ確認) | ⑧ 初めて来る人へ/⑨ 当日ガイド
10/17 | 中止判断のタイミングと告知ルール、荒天時の払い戻し方針、当日の更新担当者 | ⑩ 天候・開催情報 |  |  | 販売サイト各社の払い戻し規定との整合も確認
10/24 | 会場マップ・タイムスケジュール・バス時刻表の最終版 | ⑨ 当日ガイドPDF

## KPI
効果指標の現状値(2026/8/29〜9/4)と目標
指標 | 現状 | 目標(目安) | 計測ツール | 関連施策
週間訪問者数 / ページビュー | 1,340人 / 3,930PV(前週比+101%/+110%) | メルマガ配信週で2,000人以上 | WP Statistics | 全体
検索クリック数 / CTR / 平均掲載順位(週) | 648 / 14.4% / 5.6位 | CTR 16%以上(地域検索の改善) | Search Console | ①②
チケットページ閲覧数(28日) | 2,171PV | 3,000PV | GA4 | ⑥⑦
アソビュー予約クリック数(週) | 316回(前週比+185%) | メルマガ配信週で400回以上 | GA4 ticket_click_asoview | ⑥⑦
トップページのスクロール到達率 | 51% | 60%以上 | Clarity | ①
クイックバック率(すぐ戻る) | 27%(411セッション) | 20%以下 | Clarity | 0-2 ① ⑥
デッドクリック率 | 16.7%(253セッション) | 10%以下 | Clarity | 0-2
新規ユーザー比率 | 77.7% | ―(参考) | Clarity | ―
メルマガ経由セッション(週) | 11(referral扱い) | UTMで正確に計測→開封数の20%以上 | GA4 | +
PDFダウンロード(週) | 6セッション | 大会前週に300以上 | Clarity | ⑨
404発生 | /contact/inquiry/ で発生中 | 0件 | WP Statistics | 0-1
チケット販売(累計・9/4時点) | 882席 / 5,518,000円(目標比20.5%) | 26,860,000円 | 売上集計シート | 全体